## 缺陷报告模板
ID | 模块 | 严重程度 | 优先级 | Bug类型 | 状态 | Bug标题 | 前置条件 | 复现步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 附件图片/日志 | 开发人员 | 创建日期 | 解决日期
1 | 聊天页 | S3 | Priority 1 | 设计缺陷 | 新建 | 用户未更换头像，聊天头像显示空 | 1、至少两个用户 2、至少一个商品 | 1、打开浏览器，进入：localhost：8888/login 2、输入账号密码，点击登录 3、选择一个商品，点击咨询，输入消息，点击发送 | 消息成功发送，显示默认头像 | 头像显示为空 |  | 黄萃华 | 2022-05-24
2 | 分类 | S3 | Priority 1 | 设计缺陷 | 新建 | 进入页面花费时间太久 | / | 1、打开浏览器，进入：localhost：8888/login 2、输入账号密码，点击登录 3、点击分类页导航下标 | 快速进入分类页 | 等待约五秒进入 |  | 黄萃华 | 2022-05-24
3 | 分类 | S3 | Priority 1 | 界面优化 | 新建 | 商品过少时，分类名布局错误 | / | 1、打开浏览器，进入：localhost：8888/login 2、输入账号密码，点击登录 3、点击分类页导航下标 | 分类页面布局正常 | 分类名布局错误 |  | 黄萃华 | 2022-05-24
4 | 搜索 | S4 | Priority 1 | 代码错误 | 新建 | 搜索物品时，关键词不能多 | / | 1、打开浏览器，进入：localhost：8888/login 2、输入账号密码，点击登录 3、进入搜索页，输入照相机，点击搜索 | 找到一号商品：相机 | 未找到商品 |  | 黄萃华 | 2022-05-24
5 | 分类 | S4 | Priority 1 | 界面优化 | 新建 | 商品数不同时，商品布局有问题 | 至少有两个商品 | 1、打开浏览器，进入：localhost：8888/login 2、输入账号密码，点击登录 3、进入分类详情页 | 每行3个商品 | 两个商品占掉三个位置 |  | 黄萃华 | 2022-05-24
6 | 上传物品 | S3 | Priority 1 | 设计缺陷 | 新建 | 上传商品时，输入错误信息也能上传成功 | / | 1、打开浏览器，进入：localhost：8888/login 2、输入账号密码，点击登录 3、进入上传物品页，不输入商品名，点击上传物品 | 上传失败 | 上传成功 |  | 黄萃华 | 2022-05-24
ID：缺陷编号 问题描述：对应于“禅道”中bug标题，或问题简要描述 严重程度： 严重（S1）：主功能不可用、crash问题、闪退、不能启动 一般（S2）：次要功能不可用，边界、异常未进行处理等 微小（S3）：易用性问题、界面展示，小的性能问题等 建议（S4）：建议性问题 缺陷优先级： Priority 0：必须在24小时之内被解决 Priority 1：产品发布前必须修复 Priority 2：可以在下一个版本中修复 缺陷状态： New：新建 Open：打开 Fixed：修复 Rejected：拒绝 Postponed: 延期 Reopen：再次打开

## Sheet1
S1 | 0
S2 | 0
S3 | 5
S4 | 2